

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 19 » июня 2020 г. № 170/1

О внесении изменений в постановление от 28.12.2017г. № 683 «Об утверждении муниципальной программы по осуществлению

дорожной деятельности на территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино на 2018-2020 годы»

В связи определением объемов финансирования на осуществление дорожной деятельности на 2020,2021,2022 года

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Продлить сроки реализации программы по осуществлению дорожной деятельности на территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино до 2022 года»
2. Внести изменения в «Программу по осуществлению дорожной деятельности на территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино на 2018-2020 годы» на 2020,2021,2022 года (приложение №1)
3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Лопатино В.Л.Жуков

Приложение №1

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования  ( тыс. руб) | Объем финансирования  ( тыс. руб) | Объем финансирования  ( тыс. руб) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | На строительство «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП»,  в т.ч. местный бюджет\* | 90 347,422  903,474 | х | х |
| 2. | На строительство «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП»,  в т.ч. местный бюджет\* | 31 125,362  311,254 | х | х |
| 3. | На строительство «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП»,  в т.ч. местный бюджет\* | 227 370,958  2 273,710 | х | Х |
| 4. | На строительство «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП»,  в т.ч. местный бюджет\* | 340 549,480  3405,495 | х | х |
| 5. | На содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов поселений, на территории которых осуществляется среднеэтажная и многоэтажная жилищная застройка сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  в т.ч. местный бюджет\* | 113 753,878  3 753,878 | 86 032,389  1 032,389 | 16 855,465  202,266 |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт дорог в сельском поселении Лопатино  (Приложение 1.4)  в т.ч. местный бюджет\* | 12 445,708  410,708 | х | х |
| 7 | Строительство дорог местного значения, за исключением дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Приложение 1.5)  в т.ч. местный бюджет\* | 103 412,616  3 412,616 | х | х |
| 8. | Строительство примыкания 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией.  в т.ч. местный бюджет\* | 68 583,810  4 013,549 | х | х |

\* Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

Таблица № 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Содержание  мероприятия | | | Цель мероприятия | | | Ответственный исполнитель | | Срок ис-  полнения | | Источник финанси- рования | | Объем финансирования  ( тыс. руб.) | Объем финансирования  ( тыс. руб.) | | | Объем финансирования  ( тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | | | 2022 год |
| 1. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 1.1 | На строительство «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2ЭТАП» | | | строительство новых дорог и искусственных сооружений на них | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Федеральный, областной, местный | | 90 347,422 | х | | | х |
| 1.2 | На строительство «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1ЭТАП» | | | строительство новых дорог и искусственных сооружений на них | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Областной, местный | | 31 125,362 | х | | | х |
| 1.3 | На строительство «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1ЭТАП» | | | строительство новых дорог и искусственных сооружений на них | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Федеральный, областной, местный | | 227 370,958 | х | | | х |
| 1.4 | На строительство «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2ЭТАП» | | | строительство новых дорог и искусственных сооружений на них | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Федеральный, областной, местный | | 340 549,480 | х | | | х |
| Итого | | | | | | | | | | | | | 689 393,223 | х | | | х |
| 2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | На содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов поселений, на территории которых осуществляется среднеэтажная и многоэтажная жилищная застройка сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  (Приложение 1.1  Приложение 1.2  Приложение 1.3) | | | содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г.,  2021г.,  2022г. | | Областной, местный | | 113 753,878 | 86 032,389 | | | 16 855,465 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | 113 753,878 | 86 032,389 | | | 16 855,465 |
| 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог в сельском поселении Лопатино  (Приложение 1.4) | | | Капитальный ремонт и ремонт дорог в сельском поселении Лопатино | | | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Областной, местный | | 12 445,708 | х | | | х |
| Итого | | | | | | | | | | | | | 12 445,708 | х | | | х |
| 4. Строительство дорог местного значения, за исключением дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности: «Строительство мостового перехода через р. Подстепновка. Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очереди застройки жилого района «Южный город», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район» (Приложение 1.5) | | | Строительство дорог местного значения, за исключением дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Областной, местный | | 103 412,616 | | | х | х | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 103 412,616 | | | х | х | |
| 5. Строительство примыкания 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Строительство примыкания 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. | | Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. | администрация сельского поселения  Лопатино | | 2020г. | | Федеральный, областной, местный | | 68 583,810 | | | х | х | |















